## Sheet0
Informe de Glosa 16.12 (Requerimiento de Información) - Iniciativas superiores a 500 UTM, Año 2026
Gobierno Regional Región del Libertador General Bernardo OHiggins
Cierre a Marzo del 2026
Glosa 16, Numeral 12
El Gobierno Regional deberá informar trimestralmente a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda del Senado, y de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización y de Hacienda de la Cámara de Diputados, respecto de iniciativas y proyectos de inversión que superen las 500 unidades tributarias mensuales, individualizando el proyecto, sus antecedentes tenidos a la vista para su aprobación, montos, plazo de ejecución y la identidad a quien se entregarán los recursos.
Acerca de la Cartera de Iniciativas
Las iniciativas del Gobierno Regional que son listadas en este informe cumplen los siguientes criterios definidos en la glosa:
- Monto superior a 500 UTM: Al hacer la conversión del Costo Total de la Iniciativa, de pesos a UTM, el valor supera las 500 UTM
- Individualización del Proyecto: Se identifica la Región, Código, Nombre de Iniciativa y Comuna
- Montos: Ítem de Gasto, Costo total en Miles de Pesos (M$) y UTM, Gastado Años Anteriores (M$), Monto del año presente (M$), Pagado Acumulado en el año presente (M$) y Avance Financiero Total (%)
- Plazo de Ejecución: Se muestra fecha de inicio, fecha de término y el plazo en días.
- Identidad a quién se entregarán los recursos: Se identifica la contraparte del convenio de la iniciativa.
En base a los criterios anteriores, se identifican 144 iniciativas por un total pagado de M$ 3.484.892-
Se informa que la persona responsable de enviar la información solicitada es la Sra. Mabel González Olmedo, Jefa de la Unidad de Control de este Gobierno Regional.

## Sheet1
Cartera de iniciativas Glosa 16.12
| Individualización del Proyecto |  |  |  | Antecedentes de aprobación |  | Plazo de Ejecución |  |  | Identidad de entrega de recursos | Montos
| Región | Código | Nombre de Iniciativa | Comuna | Nro. (Fecha) Acuerdo CORE | Situación | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Plazo (días) | Destinatarios | Item de Gasto | Costo Total (UTM) | Costo Total (M$) | Gastado Años Anteriores (M$) | Monto Año 2026 (M$) | Pagado Acumulado anual a Marzo de 2026 (M$) | Avance Financiero Total (%)
1 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40056642 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION COMEDOR Y CAMARINES PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | CODEGUA |  | En Arrastre | 22/12/2023 | 31/12/2026 | 1105 | (69080400-k) Municipalidad de Codegua | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2648.557 | 185105 | 166866.442 | 18238.558 | 0 | 90.15%
2 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30419226 (BIP) | MEJORAMIENTO GESTIÓN VIAL Y PEATONAL RENGO | RENGO |  | En Arrastre | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 364 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 27565.8401 | 1926549 | 1819254.65 | 107294.35 | 0 | 94.43%
3 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40064576 (BIP) | CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR PORTEZUELO, LOCALIDAD CHILLEHUE, COMUNA DE COINCO | COINCO |  | Nuevo | 17/03/2026 | 17/03/2027 | 365 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2771.781 | 193717 | 0 | 150000 | 0 | 0%
4 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30037109 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR LOS LIRIOS III ETAPA | REQUÍNOA | 5352 (12/06/2018) | En Arrastre | 12/03/2012 | 22/12/2026 | 5398 | (69081300-9) MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 114168.1655 | 7979098.919 | 7941172.954 | 37925.965 | 0 | 99.52%
5 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30037328 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE ZUNIGA, SAN VICENTE | SAN VICENTE | 6742 (13/09/2021) | En Arrastre | 01/11/2015 | 12/12/2028 | 4790 | (69081000-k) MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 139445.7274 | 9745722.444 | 7820772.089 | 1913941.532 | 0 | 80.25%
6 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30161822 (BIP) | AMPLIACION RED ALCANTARILLADO MACHALI A SECTOR NOGALES, MACHALI | MACHALÍ | 7164 (01/02/2023) | En Arrastre | 14/05/2021 | 15/12/2026 | 2041 | (69080200-7) Municipalidad de Machali | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 129169.5943 | 9027533.775 | 7220797.015 | 1806736.76 | 0 | 79.99%
7 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30486208 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA | LITUECHE | 6482 (25/09/2020) | En Arrastre | 25/11/2021 | 10/09/2027 | 2115 | (69091100-0) MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 69032.6375 | 4824622 | 1660446.618 | 3164175.382 | 0 | 34.42%
8 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30275874 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS ZONA URBANA- COMUNA DE PICHILEMU | PICHILEMU | 6481 (25/09/2020) | En Arrastre | 30/07/2021 | 16/12/2030 | 3426 | (69091200-7) MUNICIPLAIDAD DE PICHILEMU | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 231020.1033 | 16145764 | 169843.26 | 15975920.74 | 0 | 1.052%
9 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40020044 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS VILLA ESTER RODRIGUEZ | SAN VICENTE | 6968 (20/06/2022) | En Arrastre | 03/04/2023 | 18/06/2026 | 1172 | (69081000-k) MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 15439.3538 | 1079041 | 925026.258 | 154014.742 | 0 | 85.73%
10 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40050558 (BIP) | REPOSICION COLECTORES AGUAS SERVIDAS, POBLACIÓN LAS BRISAS, OLIVAR | OLIVAR | 7319 (29/08/2023) | Nuevo | 18/08/2026 | 15/12/2028 | 850 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 13593.5412 | 950039 | 0 | 314950 | 0 | 0%
11 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40055572 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR LA COMPAÑIA, GRANEROS | GRANEROS | 7487 (10/04/2024) | Nuevo | 14/07/2026 | 10/09/2027 | 423 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2481.8641 | 173455 | 0 | 81034 | 0 | 0%
12 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40014235 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS CALLE JOSE T. MEDINA-CALLE CAPITAN ASTORGA,LA PUNTA-MOSTAZAL | MOSTAZAL | 7280 (12/07/2023) | Nuevo | 27/07/2026 | 15/12/2028 | 872 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 24949.9492 | 1743727 | 0 | 598326 | 0 | 0%
13 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40013115 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS PICHIDEGUA URBANO | PICHIDEGUA | 7449 (06/02/2024) | Nuevo | 15/06/2026 | 28/09/2029 | 1201 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 128981.4706 | 9014386 | 0 | 868434 | 0 | 0%
14 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40051831 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS R. DE ALCONES - MALLERMO, COMUNA MARCHIGUE | Marchihue | 7450 (06/02/2024) | Nuevo | 20/11/2025 | 20/11/2026 | 365 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 709.6968 | 49600 | 0 | 30560 | 0 | 0%
15 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40024733 (BIP) | CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA, COMUNA DE REQUINOA | REQUÍNOA | 7486 (03/04/2024) | Nuevo | 26/12/2025 | 26/09/2028 | 1005 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 73057.0047 | 5105881 | 0 | 914593 | 0 | 0%
16 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30066771 (BIP) | CONSTRUCCION DE CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD SAN FRANCISCO, PALMILLA | PALMILLA | 7164 (01/02/2023) | En Arrastre | 30/04/2021 | 17/12/2027 | 2422 | (69091000-4) Municipalidad de Palmilla | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 129169.5943 | 9027533.775 | 4074692.951 | 4952840.824 | 0 | 45.14%
17 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30074252 (BIP) | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS PUENTE NEGRO, SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 7094 (09/11/2022) | En Arrastre | 01/03/2016 | 27/12/2028 | 4684 | (69090100-5) Municipalidad de San Fernando | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 141684.3795 | 9902179.601 | 4883024 | 5019155.601 | 0 | 49.31%
18 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40037869 (BIP) | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE CHEPICA A SECTOR EL ZAPAL | CHÉPICA |  | En Arrastre | 02/01/2023 | 30/09/2025 | 1002 | (69090700-3) MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | (31.02) Proyectos | 16919.7012 | 1182501 | 819384.38 | 363116.62 | 0 | 69.29%
19 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40047534 (BIP) | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 7382 (22/11/2023) | En Arrastre | 20/11/2025 | 20/03/2026 | 120 |  | (31.02) Proyectos | 26691.2962 | 1865428 | 0 | 1846492 | 0 | 0%
20 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40052095 (BIP) | CONSERVACION ESCUELA LA DIVINA GABRIELA, COMUNA DE NAVIDAD | NAVIDAD |  | En Arrastre | 06/02/2024 | 31/12/2026 | 1059 | (69073800-7) I. MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD | (31.02) Proyectos | 11264.591 | 787271 | 199962.204 | 587308.796 | 338586.904 | 68.41%
21 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40030123 (BIP) | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR SAN JOSE DEL CARMEN Y CESFAM PALMILLA, COMUNA PALMILLA | PALMILLA |  | En Arrastre | 20/02/2023 | 31/12/2025 | 1045 | (69091000-4) Municipalidad de Palmilla | (31.02) Proyectos | 3543.519 | 247653 | 219695.461 | 27957.539 | 0 | 88.71%
22 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40041444 (BIP) | CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 32 LLAMADO, VI REGIÓN | INTERCOMUNAL |  | En Arrastre | 08/05/2024 | 31/03/2026 | 692 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 25560.9037 | 1786426 | 581004.566 | 1205421.434 | 327870 | 50.87%
23 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40023351 (BIP) | MEJORAMIENTO PROYECCION CALLE LAS TORRES COMUNA MOSTAZAL | MOSTAZAL |  | En Arrastre | 12/09/2022 | 31/01/2024 | 506 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 6420.2664 | 448706 | 17609 | 431097 | 0 | 3.924%
24 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40023311 (BIP) | MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL PAMPA LIMA DE CHEPICA | CHÉPICA | 6708 (28/07/2021) | En Arrastre | 02/05/2022 | 31/01/2024 | 639 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 2139.5642 | 149532 | 84144 | 65388 | 0 | 56.27%
25 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30462082 (BIP) | MEJORAMIENTO EJE PATRIMONIAL LOS CAÑONES, AV. EL HUIQUE, F. ERRAZURIZ, EL NARANJAL, PALMILLA | PALMILLA | 6803 (09/11/2021) | En Arrastre | 02/05/2022 | 07/07/2025 | 1162 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 2088.0539 | 145932 | 45210.4 | 6833.6 | 0 | 30.98%
26 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40049024 (BIP) | CONSERVACION VIAS URBANAS PROCESO 2022 EJECUCION 2023 2024 | INTERCOMUNAL |  | En Arrastre | 08/05/2024 | 30/09/2025 | 510 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 73373.3778 | 5127992 | 4553363.53 | 554628.47 | 125608.343 | 91.24%
27 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30091584 (BIP) | MEJORAMIENTO AVDA ALONSO DE ERCILLA, COMUNA DE RENG | RENGO |  | En Arrastre | 03/01/2022 | 31/07/2025 | 1305 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 103691.697 | 7246909.012 | 4284624.249 | -150250.237 | 821055.211 | 70.45%
28 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30110324 (BIP) | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.BALAGUER- REPUBLICA- MACHALI | MACHALÍ | 6351 (20/03/2020) | En Arrastre | 01/03/2021 | 31/12/2024 | 1401 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 139436.5208 | 9745079 | 2183825.553 | 7561253.447 | 150262.147 | 23.95%
29 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30127021 (BIP) | CONSTRUCCION CRUCE BAJO NIVEL AV. REPUBLICA DE CHILE-LINEA FERREA | RANCAGUA |  | En Arrastre | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 729 |  | (31.02) Proyectos | 7228.6054 | 505200 | 0 | 255200 | 0 | 0%
30 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40054262 (BIP) | MEJORAMIENTO EJE HERNANDO DE MAGALLANES - PICHILEMU | PICHILEMU |  | En Arrastre | 26/12/2025 | 31/03/2027 | 460 |  | (31.02) Proyectos | 3553.263 | 248334 | 0 | 126364 | 0 | 0%
31 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30396076 (BIP) | MEJORAMIENTO CALLE RANCAGUA, COMUNA DE SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Arrastre | 27/01/2020 | 24/10/2024 | 1732 | (61818000-k) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | (31.02) Proyectos | 24493.969 | 1711859 | 13595 | 1698264 | 0 | 0.7942%
32 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40064512 (BIP) | REPOSICION PAVIMENTO, VILLA LA PUNTILLA | COINCO |  | Nuevo | 16/06/2026 | 18/06/2027 | 367 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2706.3916 | 189147 | 0 | 150000 | 0 | 0%
33 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40064540 (BIP) | MEJORAMIENTO PLAZAS COMUNA DE COINCO | COINCO |  | Nuevo | 16/06/2026 | 17/06/2027 | 366 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2716.7795 | 189873 | 0 | 150000 | 0 | 0%
34 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30484425 (BIP) | CONSTRUCCION CUARTEL BOMBEROS SEGUNDA COMPAÑÍA CHIMBARONGO | CHIMBARONGO | 6644 (14/04/2021) | En Arrastre | 10/05/2022 | 11/03/2024 | 671 | (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 16202.3528 | 1132366.235 | 1008665.1 | 123701.135 | 28842.831 | 91.62%
35 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40060199 (BIP) | REPOSICION SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN EL AROMO, COLTAUCO | COLTAUCO |  | Nuevo | 16/06/2026 | 24/06/2027 | 373 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2730.7158 | 190847 | 0 | 150000 | 0 | 0%
36 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40060202 (BIP) | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO LO ULLOA, COLTAUCO | COLTAUCO |  | Nuevo | 23/06/2026 | 17/06/2027 | 359 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1715.5919 | 119901 | 0 | 100000 | 0 | 0%
37 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40060198 (BIP) | CONSTRUCCION EXPLANADA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO ENTORNO LOS NARANJOS, LO DE CUEVAS, COLTAUCO | COLTAUCO |  | Nuevo | 15/06/2026 | 24/06/2027 | 374 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1954.6996 | 136612 | 0 | 100000 | 0 | 0%
38 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40075609 (BIP) | CONSTRUCCION PLAZA DEPORTIVA VILLA EL SALVADOR, EJE ESTRUCTURAL ALONSO DE ERCILLA, RENGO | RENGO |  | Nuevo | 22/06/2026 | 22/06/2027 | 365 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1717.0084 | 120000 | 0 | 100000 | 0 | 0%
39 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40061707 (BIP) | MEJORAMIENTO CALZADA AV. LA COMPAÑÍA Y OTROS, COMUNA DE GRANEROS | GRANEROS |  | Nuevo | 23/06/2026 | 09/07/2026 | 16 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2775.5012 | 193977 | 0 | 150000 | 0 | 0%
40 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40061701 (BIP) | CONSTRUCCION PLAZA DE LOS NIÑOS, COMUNA DE GRANEROS | GRANEROS |  | Nuevo | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 2 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2769.5632 | 193562 | 0 | 150000 | 0 | 0%
41 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40063709 (BIP) | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS CALLE GUILLERMO BERRIOS, COMUNA DE GRANEROS | GRANEROS |  | Nuevo | 18/06/2026 | 16/06/2027 | 363 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2532.8163 | 177016 | 0 | 150000 | 0 | 0%
42 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40056165 (BIP) | REPOSICION ACERAS CENTRO URBANO LAS CABRAS | LAS CABRAS |  | Nuevo | 16/06/2026 | 14/06/2027 | 363 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2761.5218 | 193000 | 0 | 150000 | 0 | 0%
43 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40061601 (BIP) | REPOSICION DE CUBIERTA POSTAS RURALES | LAS CABRAS |  | Nuevo | 17/06/2026 | 25/06/2026 | 8 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2546.8958 | 178000 | 0 | 150000 | 0 | 0%
44 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40061610 (BIP) | CONSTRUCCION DE ILUMINACIÓN ESTADIO EL PARRAL | LAS CABRAS |  | Nuevo | 15/06/2026 | 22/01/2027 | 221 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2747.2134 | 192000 | 0 | 150000 | 0 | 0%
45 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40075608 (BIP) | MEJORAMIENTO CANCHAS PASTO SINTÉTICO, VARIOS SECTORES, COMUNA DE RENGO. | RENGO |  | Nuevo | 19/06/2026 | 11/06/2027 | 357 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2575.5126 | 180000 | 0 | 150000 | 0 | 0%
46 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40075614 (BIP) | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PROFESOR MARCHANT, COMUNA DE RENGO | RENGO |  | Nuevo | 17/06/2026 | 23/06/2027 | 371 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1430.8403 | 100000 | 0 | 80000 | 0 | 0%
47 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40060805 (BIP) | REPOSICION MULTICANCHA EL QUILLAY, COMUNA DE REQUÍNOA | REQUÍNOA |  | Nuevo | 11/06/2026 | 25/06/2027 | 379 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2304.7547 | 161077 | 0 | 150000 | 0 | 0%
48 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40061508 (BIP) | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREA VERDE SECTOR VILLA LOS CRISTALES, REQUÍNOA | REQUÍNOA |  | Nuevo | 08/06/2026 | 25/06/2027 | 382 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2761.5218 | 193000 | 0 | 150000 | 0 | 0%
49 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40056376 (BIP) | ACTUALIZACION PLADECO PERIODO 2024 - 2029, COMUNA DE LOLOL | LOLOL |  | En Arrastre | 16/10/2023 | 31/12/2026 | 1172 | (69090500-0) MUNICIPALIDAD DE LOLOL | (31.01) Estudios Básicos | 529.4109 | 37000 | 24360 | 12640 | 10440 | 94.05%
50 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40013093 (BIP) | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RÍO TINGUIRIRICA AÑO 2020, VI REGION FNDR | INTERCOMUNAL |  | En Arrastre | 11/11/2020 | 31/12/2025 | 1876 | (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 15145.7883 | 1058524 | 510112.941 | 548411.059 | 312013.25 | 77.67%
51 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40015433 (BIP) | REPOSICION Y RELOCALIZACION DEL CUARTEL 3° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE MACHALI | MACHALÍ | 6464 (27/08/2020) | En Arrastre | 01/03/2021 | 31/01/2023 | 701 | (69080200-7) Municipalidad de Machali , (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 29989.755 | 2095953.987 | 2067998.659 | 13670.043 | 6783 | 98.99%
52 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40017211 (BIP) | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 5TA. COMISARÍA PEUMO | PEUMO | 6439 (13/08/2020) | En Arrastre | 01/09/2020 | 31/01/2022 | 517 | (60505000-k) CARABINEROS DE CHILE , (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 62000.5813 | 4333158.628 | 3891985.18 | 441173.448 | 0 | 89.82%
53 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40022722 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL DE ENTRENAMIENTO Y RECREACIONAL, COMUNA DE RENGO | RENGO | RX 35/1268 (17/11/2022) | En Arrastre | 10/01/2023 | 30/12/2026 | 1450 | (69081200-2) MUNICIPALIDAD DE RENGO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2583.9546 | 180590 | 165267.042 | 15322.958 | 0 | 91.52%
54 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40035790 (BIP) | CONSTRUCCION INSTITUTO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON, REGION DE OHIGGINS | INTERCOMUNAL | 7090 (04/11/2022) | En Arrastre | 20/01/2023 | 30/05/2025 | 861 | (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 147100.0054 | 10280672.274 | 12215145.918 | -1934473.644 | 16369.126 | 119%
55 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30480155 (BIP) | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ECOLOGICA EL ARRAYAN, PALMILLA | PALMILLA |  | En Arrastre | 09/09/2022 | 31/07/2024 | 691 | (69091000-4) Municipalidad de Palmilla | (31.02) Proyectos | 3272.434 | 228707.138 | 213278.153 | 15428.985 | 0 | 93.25%
56 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40005541 (BIP) | REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM DE PERALILLO | PERALILLO |  | En Arrastre | 22/08/2019 | 30/09/2020 | 405 | (61606800-8) SERVICIO DE SALUD OHIGGINS | (31.02) Proyectos | 7644.336 | 534255 | 286981.196 | 247273.804 | 0 | 53.72%
57 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40010450 (BIP) | REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO ZONA COSTERA COMUNA DE PICHILEMU | PICHILEMU |  | En Arrastre | 07/10/2024 | 31/12/2025 | 450 | (69091200-7) MUNICIPLAIDAD DE PICHILEMU | (31.02) Proyectos | 25331.4685 | 1770391 | 1110090.091 | -492090.091 | 283227.14 | 78.7%
58 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40030181 (BIP) | CONSERVACION INFRAESTRUC. PSR CARDONAL DE PANILONCO Y PSR ALTO RAMIREZ, COMUNA DE PICHILEMU | PICHILEMU |  | En Arrastre | 14/10/2024 | 31/03/2025 | 168 | (69091200-7) MUNICIPLAIDAD DE PICHILEMU | (31.02) Proyectos | 3332.2142 | 232885.118 | 223794.913 | 9090.205 | 11660 | 96.1%
59 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30123993 (BIP) | REPOSICION Y RELOCALIZACION TOTAL ESCUELA DE PÁRVULOS LOS POLLITOS DE MACHALI | MACHALÍ |  | En Arrastre | 01/08/2022 | 31/08/2023 | 395 | (69080200-7) Municipalidad de Machali | (31.02) Proyectos | 1661.0769 | 116091 | 49215.35 | 66875.65 | 0 | 42.39%
60 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30133463 (BIP) | CONSTRUCCION CESFAM COMUNA DE GRANEROS | GRANEROS |  | En Arrastre | 04/10/2022 | 29/12/2023 | 451 | (61606800-8) SERVICIO DE SALUD OHIGGINS | (31.02) Proyectos | 2015.3958 | 140854 | 106324.431 | 34529.569 | 0 | 75.49%
61 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40061477 (BIP) | CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA AMERICA, VENECIA Y SUECIA | REQUÍNOA |  | Nuevo | 24/06/2026 | 21/06/2027 | 362 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2761.5218 | 193000 | 0 | 150000 | 0 | 0%
62 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40053227 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION DE ILUMINACIÓN PEATONAL ACERAS CALLE MANUEL RODRÍGUEZ, COMUNA DE RENGO | RENGO |  | En Arrastre | 13/12/2024 | 16/04/2026 | 489 | (69081200-2) MUNICIPALIDAD DE RENGO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2650.5745 | 185246 | 168553.468 | 16692.532 | 0 | 90.99%
63 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40035625 (BIP) | REPOSICION ACERAS CALLE DOCTOR MOORE, COMUNA DE PAREDONES | PAREDONES |  | Nuevo | 29/12/2023 | 30/06/2026 | 914 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1947.4166 | 136103 | 0 | 100000 | 0 | 0%
64 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40041592 (BIP) | CONSTRUCCION MERCADO MODELO, COMUNA DE PAREDONES | PAREDONES |  | Nuevo | 13/08/2024 | 16/07/2026 | 702 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2651.4187 | 185305 | 0 | 150000 | 0 | 0%
65 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40041592 (BIP) | CONSTRUCCION MERCADO MODELO, COMUNA DE PAREDONES | PAREDONES |  | Nuevo | 13/08/2024 | 16/07/2026 | 702 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2651.4187 | 185305 | 0 | 150000 | 0 | 0%
66 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40055733 (BIP) | CONSTRUCCION CANCHA DEP. DE PASTO SINTETICO Y MEJ. SEDE COMUNITARIA SECTR LA LIGUA, PAREDONES | PAREDONES |  | Nuevo | 03/09/2024 | 10/06/2026 | 645 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2651.433 | 185306 | 0 | 150000 | 0 | 0%
67 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40056694 (BIP) | CONSTRUCCION PROYECTO DE EMERGENCIA HIDRICA PAREDONES Y OTROS SECTORES, COMUNA DE PAREDONES | PAREDONES |  | Nuevo | 31/12/2024 | 19/08/2026 | 596 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2651.433 | 185306 | 0 | 150000 | 0 | 0%
68 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40058590 (BIP) | CONSERVACION CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN, COMUNA DE REQUÍNOA | REQUÍNOA | 250 (28/06/2024) | En Arrastre | 22/09/2025 | 18/02/2026 | 149 | (69081300-9) MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | (31.02) Proyectos | 2959.3498 | 206826 | 51899.262 | 154926.738 | 0 | 25.09%
69 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30096430 (BIP) | REPOSICION CESFAM REQUINOA, DR. JOAQUIN CONTRERAS | REQUÍNOA | 7171 (03/02/2023) | En Arrastre | 04/10/2022 | 31/12/2024 | 819 | (61606800-8) SERVICIO DE SALUD OHIGGINS | (31.02) Proyectos | 121822.4976 | 8514052.536 | 8184942.394 | 329110.142 | 75264 | 97.01%
70 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40057493 (BIP) | DIAGNOSTICO INTEGRAL HUMEDALES RURALES REGIÓN DE OHIGGINS PROTECCIÓN Y GESTIÓN | INTERCOMUNAL | 33 (16/02/2024) | En Arrastre | 19/08/2024 | 31/05/2026 | 650 |  | (22.11) Servicios Técnicos y Profesionales | 3835.5535 | 268063 | 181500 | 86563 | 24200 | 76.73%
71 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40047864 (BIP) | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGIONAL APOYO A MUNICIPIOS PARA AUMENTAR PROYECTOS ESTRUCTURALES | INTERCOMUNAL |  | Nuevo | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 364 | (72240400-9) GOBIERNO REGIONAL SEXTA REGION | (24.09) A Unidades o Programas del Servicio | 7940.7454 | 554970.756 | 0 | 554970.756 | 4995.126 | 0.9001%
72 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30108960 (BIP) | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | RANCAGUA |  | En Arrastre | 01/12/2020 | 31/03/2025 | 1581 | (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 171700.8399 | 12000000 | 11669355.248 | 330644.752 | 0 | 97.24%
73 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40068434 (BIP) | DIAGNOSTICO PLANES DE ACCIÓN COMUNAL CAMBIO CLIMATICO PARA 29 COMUNAS DE OHIGGINS | INTERCOMUNAL |  | En Arrastre | 03/06/2025 | 07/04/2025 | -57 | (72240400-9) GOBIERNO REGIONAL SEXTA REGION | (22.11) Servicios Técnicos y Profesionales | 7054.0428 | 493000 | 184315.923 | 308684.077 | 82068 | 54.03%
74 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40052829 (BIP) | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLEGIO ARTÍSTICO SANTA TERESA, COMUNA DE MACHALÍ | MACHALÍ |  | Nuevo | 14/01/2026 | 31/07/2026 | 198 |  | (31.02) Proyectos | 7589.8782 | 530449 | 0 | 170000 | 0 | 0%
75 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40023881 (BIP) | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENGO | RENGO |  | En Arrastre | 09/12/2022 | 29/05/2025 | 902 | (69081200-2) MUNICIPALIDAD DE RENGO | (31.01) Estudios Básicos | 3808.7253 | 266188 | 81470 | 184718 | 73921 | 58.37%
76 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40010170 (BIP) | ACTUALIZACION PLADECO PERIODO 2024-2028, COMUNA DE MALLOA | MALLOA |  | Nuevo | 21/09/2021 | 31/12/2026 | 1927 | (69081500-1) Municipalidad de Malloa | (31.01) Estudios Básicos | 568.7447 | 39749 | 0 | 33658 | 6732 | 16.93%
77 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40007853 (BIP) | MEJORAMIENTO CENTRO CÍVICO COMUNA DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ |  | En Arrastre | 31/07/2024 | 29/08/2025 | 394 | (69090600-7) Municipalidad de Santa Cruz | (31.02) Proyectos | 34678.8193 | 2423668 | 2190223.176 | 233444.824 | 2310.25 | 90.46%
78 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30451022 (BIP) | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE GRANEROS | GRANEROS |  | En Arrastre | 04/10/2022 | 29/12/2023 | 451 | (61606800-8) SERVICIO DE SALUD OHIGGINS | (31.02) Proyectos | 44740.4313 | 3126864 | 77160.103 | -7555.41 | 114626.301 | 6.134%
79 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40000311 (BIP) | CONSTRUCCION BASE RESPUESTA RÁPIDA CONAF PLAN REGIONAL, SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 5575 (08/02/2019) | En Arrastre | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 366 | (69090600-7) Municipalidad de Santa Cruz | (31.02) Proyectos | 3288.0997 | 229802 | 217397.875 | 12404.125 | 0 | 94.6%
80 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40030214 (BIP) | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL SANTA AMELIA | PICHIDEGUA | RES. EXENTA N°140/ APRUEBA FINANCIAMIENTO (20/02/2023) | En Arrastre | 18/10/2023 | 29/03/2024 | 163 | (69081100-6) municipalidad de pichidegua | (31.02) Proyectos | 948.7759 | 66309 | 0 | 66309 | 0 | 0%
81 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30102928 (BIP) | CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR EL MANZANO. LAS CABRAS | LAS CABRAS |  | Nuevo | 24/02/2026 | 31/05/2027 | 461 |  | (31.02) Proyectos | 22497.7035 | 1572342 | 0 | 1572342 | 0 | 0%
82 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40018429 (BIP) | MEJORAMIENTO CALLES Y PASAJE VILLA CONVENTO VIEJO, COMUNA DE CHIMBARONGO | CHIMBARONGO |  | En Arrastre | 02/08/2021 | 29/09/2023 | 788 | (69090300-8) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | (31.02) Proyectos | 27127.1344 | 1895888.295 | 1030208.914 | 860979.381 | 0 | 54.34%
83 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40039670 (BIP) | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM N°1 Y N°6 | RANCAGUA |  | Nuevo | 15/04/2026 | 31/03/2027 | 350 |  | (31.02) Proyectos | 23068.3512 | 1612224 | 0 | 674510 | 0 | 0%
84 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40054189 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE AVDA LA COMPAÑIA H15 CON CAMINO H17 | GRANEROS |  | En Arrastre | 22/11/2023 | 30/12/2026 | 1134 | (69080300-3) I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2545.9657 | 177935 | 77764.294 | 100170.706 | 0 | 43.7%
85 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40049681 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PLAZA DE POBLACION | PERALILLO |  | En Arrastre | 22/12/2023 | 31/12/2026 | 1105 | (69091500-6) MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2651.433 | 185306 | 100089.223 | 85216.777 | 0 | 54.01%
86 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 1-1 | PLAN DE TRABAJO CEAF 2025 2026, ficha 1 |  | 7601 (29/08/2024) | Nuevo | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 364 | (65088704-2) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN FRUTICULTURA CEAF | (24.01) Al Sector Privado | 21301.106 | 1488713 | 0 | 1488713 | 500000 | 33.58%
87 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40053798 (BIP) | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN DE TREN ROSARIO, COMUNA RENGO | RENGO |  | En Arrastre | 12/09/2024 | 30/04/2025 | 230 | (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 8277.7672 | 578524.871 | 582532.638 | -4007.767 | 0 | 100.7%
88 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30396674 (BIP) | REPOSICION ESCUELA UNIÓN MUJERES AMERICANAS, BUCALEMU | PAREDONES | 7038 (31/08/2022) | En Arrastre | 10/09/2024 | 31/10/2026 | 781 | (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 149156.8089 | 10424420.214 | 9865901.675 | 558078.539 | 168057.669 | 96.25%
89 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40055750 (BIP) | FRIL REPOSICION ACERAS CALLE LAS TOSCAS | SANTA CRUZ |  | En Arrastre | 29/12/2023 | 31/12/2026 | 1098 | (69090600-7) Municipalidad de Santa Cruz | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2631.7017 | 183927 | 147761.496 | 36165.504 | 0 | 80.34%
90 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40030111 (BIP) | CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL LA PUNTA COMUNA DE MOSTAZAL | MOSTAZAL |  | En Arrastre | 11/04/2023 | 31/12/2024 | 630 | (69080500-6) Municipalidad de Mostazal | (31.02) Proyectos | 1938.0303 | 135447 | 61774.205 | 73672.795 | 0 | 45.61%
91 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40041535 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO ACERAS CALLE COLO COLO ORIENTE, TRAMO JOSE BISQUERTT HASTA AV. ERNESTO RIQUELME | RENGO | 1071 / 663 (25/09/2024) | En Arrastre | 14/11/2022 | 31/12/2026 | 1508 | (69081200-2) MUNICIPALIDAD DE RENGO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2079.6406 | 145344 | 34523.987 | 110820.013 | 0 | 23.75%
92 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40054302 (BIP) | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE TREN REQUINOA | REQUÍNOA |  | En Arrastre | 12/09/2024 | 30/04/2025 | 230 | (61202000-0) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | (31.02) Proyectos | 12563.6515 | 878061.043 | 868781.46 | 8862.54 | 0 | 98.94%
93 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40044592 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO PLAZA SAN MARCOS UNO | SAN FERNANDO |  | En Arrastre | 04/07/2023 | 30/12/2026 | 1275 | (69090100-5) Municipalidad de San Fernando | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2385.7975 | 166741 | 34420.303 | 132320.697 | 0 | 20.64%
94 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40020819 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LAS TINAJAS | SAN FERNANDO |  | Nuevo | 17/10/2025 | 31/12/2026 | 440 | (69090100-5) Municipalidad de San Fernando | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1929.4596 | 134848 | 0 | 134848 | 0 | 0%
95 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40025106 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES VILLAS UNIDAS, COMUNA DE GRANEROS | GRANEROS | 6545/147/485 (20/11/2020) | Nuevo | 01/01/2026 | 30/12/2026 | 363 | (69080300-3) I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2288.5146 | 159942 | 0 | 159942 | 0 | 0%
96 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059073 (BIP) | TRANSFERENCIA EDITORIAL COOPERATIVA PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS LÚDICOS | RANCAGUA | 1196 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2027 | 1094 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 80089.648 | 127283.449 | 0 | 28.6%
97 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40015019 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RECINTOS CESFAM, MOSTAZAL | MOSTAZAL | 6545 (20/11/2020) | En Arrastre | 01/01/2021 | 31/12/2025 | 1825 | (69080500-6) Municipalidad de Mostazal | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1942.1941 | 135738 | 111083.93 | 24654.07 | 0 | 81.84%
98 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40004532 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL Y AREAS VERDES VILLA LA FORTUNA, LORETO | COLTAUCO |  | En Arrastre | 09/02/2021 | 31/12/2025 | 1786 | (69080700-9) Municipalidad de Coltauco | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1947.0017 | 136074 | 108746.877 | 27327.123 | 0 | 79.92%
99 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40058755 (BIP) | TRANSFERENCIA EMPRENDAMOS BASICO FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL | INTERCOMUNAL | 7387 (22/11/2023) | En Arrastre | 02/07/2024 | 01/07/2025 | 364 | (60109000-7) FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 28616.8067 | 2000000 | 894100.292 | 1105899.708 | 0 | 44.71%
100 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40051438 (BIP) | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL EMPRENDAMOS SEMILLA | INTERCOMUNAL | 7283 (12/06/2023) | En Arrastre | 01/07/2024 | 01/07/2025 | 365 | (60109000-7) FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 28616.8067 | 2000000 | 1174325.894 | -474325.894 | 0 | 58.72%
101 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40047948 (BIP) | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL EMPRENDAMOS GRUPAL | INTERCOMUNAL | 7327 (13/04/2023) | En Arrastre | 01/07/2024 | 01/06/2026 | 700 | (60109000-7) FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 37172.96 | 2597981 | 1303597.757 | 1294383.243 | 0 | 50.18%
102 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40074527 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ACCESIBLE |  |  | Nuevo | 15/04/2026 | 16/04/2029 | 1097 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 0 | 30000 | 0 | 0%
103 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40074460 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN DESTINOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE OHIGGINS |  |  | Nuevo | 15/04/2026 | 16/04/2029 | 1097 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 0 | 30000 | 0 | 0%
104 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40074523 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ASOCIADAS A ESTRATEGIAS HÍDRICAS LOCALES EN LA REGIÓN |  |  | Nuevo | 14/04/2026 | 14/04/2028 | 731 |  | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 0 | 40000 | 0 | 0%
105 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059116 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA ESTRATEGIA FITOSANITARIA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE OLIVARES | INTERCOMUNAL | 1195 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2027 | 1094 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 44287.168 | 147798.832 | 0 | 15.82%
106 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059111 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA LA DESPENSA DE OHIGGINS | INTERCOMUNAL | 1195 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2026 | 729 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 99931.662 | 62817.334 | 0 | 35.69%
107 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059110 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DEL NEMATODO DE LA FRUTILLA SIMCANEM | INTERCOMUNAL | 1195 (14/11/2023) | En Arrastre | 10/06/2024 | 09/06/2026 | 729 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3548.484 | 248000 | 128297.673 | 24208.988 | 0 | 51.73%
108 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059077 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS HERBARIOS TRADICIONALES PARA LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN PRIMARIA | INTERCOMUNAL | 1195 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2026 | 729 | (60911000-7) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 73296.096 | 62581.704 | 0 | 26.18%
109 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40043872 (BIP) | FRIL HABILITACION PLAZA DE LA INCLUSION, COMUNA DE CHEPICA | CHÉPICA |  | En Arrastre | 19/07/2023 | 31/12/2026 | 1261 | (69090700-3) MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1947.4309 | 136104 | 124448.713 | 11655.287 | 0 | 91.44%
110 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40041525 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE COLO COLO PONIENTE TRAMO JOSE BISQUERTT HASTA AV. ERNESTO RIQUEL | RENGO |  | En Arrastre | 29/06/2022 | 30/12/2026 | 1645 | (69081200-2) MUNICIPALIDAD DE RENGO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2165.5483 | 151348.008 | 140714.038 | 10633.97 | 0 | 92.97%
111 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40021786 (BIP) | CONSTRUCCION VEREDAS PEATONALES DE ACCESO VILLA EL ÁLAMO, COMUNA DE MACHALÍ | MACHALÍ |  | Nuevo | 10/02/2026 | 09/07/2026 | 149 | (69080200-7) Municipalidad de Machali | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1458.7417 | 101950 | 0 | 101950 | 0 | 0%
112 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40047787 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS UNIDAD VECINAL EL MAITEN, COMUNA DE MACHALÍ | MACHALÍ |  | En Arrastre | 20/12/2023 | 31/12/2026 | 1107 | (69080200-7) Municipalidad de Machali | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2488.9611 | 173951 | 111971.786 | 61979.214 | 0 | 64.37%
113 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40025439 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION ÁREAS VERDES VILLA EL BOSQUE, COMUNA DE MALLOA | MALLOA | 901 (28/12/2021) | En Arrastre | 03/01/2022 | 31/12/2026 | 1823 | (69081500-1) Municipalidad de Malloa | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1977.593 | 138212 | 132086.34 | 6125.66 | 0 | 95.57%
114 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40020450 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE COMUNITARIA VALLE HERMOSO, PALMILLA | PALMILLA |  | En Arrastre | 11/02/2021 | 31/12/2026 | 2149 | (69091000-4) Municipalidad de Palmilla | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1936.0987 | 135312 | 128539.641 | 6772.359 | 0 | 95%
115 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40055822 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION RECUPERACION AREA VERDE SECTOR NORTE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | MOSTAZAL |  | En Arrastre | 28/12/2023 | 30/12/2026 | 1098 | (69080500-6) Municipalidad de Mostazal | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2651.433 | 185306 | 98994.693 | 86311.307 | 0 | 53.42%
116 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30488817 (BIP) | FRIL REPOSICION SEDE SOCIAL, MOBILIARIO URBANO,CIERRE E ILUMINACION PLAZA LA FINCA, SANTA CRUZ | SANTA CRUZ |  | En Arrastre | 31/01/2018 | 31/12/2026 | 3256 | (69090600-7) Municipalidad de Santa Cruz | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1321.1664 | 92335 | 72272.201 | 20062.799 | 0 | 78.27%
117 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059072 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA PROGRAMA DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DE LA APICULTURA AL CAMBIO | INTERCOMUNAL | 1196 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2027 | 1094 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 182125.879 | 83646 | 0 | 65.04%
118 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048415 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA HUEVOS CON CALIDAD INTEGRAL CERTIFICADA | INTERCOMUNAL | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 31/12/2026 | 1319 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 144096.147 | 26578.093 | 0 | 55.42%
119 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048425 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA FABRICACION DIGITAL PARA JOVENES MAKERS | INTERCOMUNAL | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 31/12/2026 | 1319 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 160693.03 | 99306.97 | 0 | 61.81%
120 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048421 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA MODELO DE GESTION PARA SISTEMAS SANITARIOS RURALES | LA ESTRELLA | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 31/12/2026 | 1319 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 154464.16 | 105535.84 | 0 | 59.41%
121 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048442 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA DE INNOVACION SOCIAL INCLUSION Y TURISMO | INTERCOMUNAL | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 31/12/2026 | 1319 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 68134.626 | 61065.374 | 0 | 26.21%
122 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048446 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA LABORATORIO ECOSISTEMAS DE HUMEDALES | INTERCOMUNAL | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 25/12/2026 | 1313 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3634.3344 | 254000 | 169810.921 | 84189.079 | 0 | 66.85%
123 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048422 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA ESCALAMIENTO CASCARILLA DE QUINOA | INTERCOMUNAL | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 31/03/2026 | 1044 | (60911000-7) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 100063.305 | 14697 | 0 | 38.49%
124 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048422 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA ESCALAMIENTO CASCARILLA DE QUINOA | INTERCOMUNAL | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 31/03/2026 | 1044 | (60911000-7) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 100063.305 | 11196.695 | 0 | 38.49%
125 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059062 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA SISTEMA MODULAR DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HONGOS COMESTIBLES CON ALTO VALOR | INTERCOMUNAL | 1196 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 03/06/2027 | 1095 | (70885500-6) UNIVERSIDAD DE TALCA | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4004.9221 | 279900 | 180214.495 | 88855 | 0 | 64.39%
126 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059074 (BIP) | FRDP TRANSFERENCIA VINOS DE AUTOR PARA LA REGIÓN DE OHIGGINS | INTERCOMUNAL | 1195 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2026 | 729 | (60911000-7) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 69994.397 | 71121.63 | 0 | 25%
127 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40048420 (BIP) | FIC TRANSFERENCIA CAMARA DE SIMULACION AGROCLIMATICA | SAN FERNANDO | 120 (17/02/2023) | En Arrastre | 22/05/2023 | 31/12/2026 | 1319 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 223941.857 | 1073.071 | 0 | 86.13%
128 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40044423 (BIP) | TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGION DE OHIGGINS | INTERCOMUNAL | 7076 (12/10/2022) | En Arrastre | 12/06/2023 | 12/06/2026 | 1096 | (62000710-2) Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña es | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 8094.693 | 565730 | 461955.745 | 103774.255 | 0 | 81.66%
129 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40062355 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES DE O HIGGINS | INTERCOMUNAL | 7.534 (12/06/2024) | En Arrastre | 03/03/2025 | 31/12/2026 | 668 | (82174900-k) SERVICIO DE COOPERACION TECNICA | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 17894.6186 | 1250637 | 592017.33 | 658619.67 | 0 | 47.34%
130 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40062134 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL, REGIÓN DE OHIGGINS | INTERCOMUNAL | 7600 (28/08/2024) | En Arrastre | 01/04/2025 | 31/12/2028 | 1370 | (60704000-1) SERVICIO NACIONAL DE TURISMO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 18039.0333 | 1260730 | 93933.521 | 1166796.479 | 0 | 7.451%
131 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40062130 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL Y NACIONAL, REGIÓN DE OHIGGINS | INTERCOMUNAL | 7600 (28/08/2024) | En Arrastre | 01/04/2025 | 31/12/2028 | 1370 | (60704000-1) SERVICIO NACIONAL DE TURISMO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 44178.6261 | 3087600 | 68147.3 | 3019452.7 | 0 | 2.207%
132 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40074512 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA ENERGÍA COMUNITARIA Y RURAL PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA REGIÓN DE OHIGGINS |  | 7808 (13/08/2025) | En Arrastre | 05/12/2025 | 31/12/2027 | 756 | (65030848-4) Agencia Sostenibilidad Energética | (33.01) Al Sector Privado | 4004.2353 | 279852 | 125072 | 154000 | 0 | 44.69%
133 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059070 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA TECNOLOGÍAS 4.0 PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CADENA DE VALOR DE LA CEREZA | INTERCOMUNAL | 1196 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2026 | 729 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 210951.928 | 69048.072 | 0 | 75.34%
134 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059065 (BIP) | TRANSFERENCIA SUPERCOMPUTACIÓN PARA INNOVACIÓN EN SALUD REGIONAL HPC-UOH Y HRLBO | RANCAGUA | 1196 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 02/06/2026 | 729 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 216626.156 | 63373.844 | 0 | 77.37%
135 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059063 (BIP) | FRPD TRANSFERENCIA AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LOS RUBROS HORTÍCOLA Y APÍCOLA DE LA REGIÓN | INTERCOMUNAL | 1196 (14/11/2023) | En Arrastre | 03/06/2024 | 03/06/2027 | 1095 | (61980530-5) UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 3720.1849 | 260000 | 129171.843 | 107279 | 0 | 49.68%
136 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40059123 (BIP) | FRDP TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE REDES PARA LA INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE APOYO | INTERCOMUNAL | 1195 (14/11/2023) | En Arrastre | 10/06/2024 | 09/06/2026 | 729 | (87912900-1) UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 4006.3529 | 280000 | 87293.023 | 192706.977 | 0 | 31.18%
137 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40055623 (BIP) | FRIL REPOSICION DE VEREDAS EN CALLE SAN LUIS, COMUNA CHIMBARONGO | CHIMBARONGO |  | En Arrastre | 21/12/2023 | 30/12/2026 | 1105 | (69090300-8) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2622.0149 | 183250 | 154085.996 | 29164.004 | 0 | 84.09%
138 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40061667 (BIP) | FRIL MEJORAMIENTO MEDIA LUNA DE GUACARHUE, COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO. | Quinta de Tilcoco |  | Nuevo | 15/12/2025 | 31/12/2026 | 381 | (69081700-4) Municipalidad de Quinta de Tilcoco | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2632.7462 | 184000 | 0 | 184000 | 0 | 0%
139 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40046873 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION CAMARINES Y GRADERÍAS CLUB DE TENIS LAS CABRAS | LAS CABRAS |  | En Arrastre | 23/02/2023 | 31/12/2026 | 1407 | (69080800-5) MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1945.9429 | 136000 | 122347.451 | 13652.549 | 0 | 89.96%
140 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40050769 (BIP) | ACTUALIZACION PLADECO PERIODO 2024 - 2028, COMUNA DE PEUMO | PEUMO |  | En Arrastre | 26/10/2023 | 31/12/2026 | 1162 | (69080900-1) Municipalidad de Peumo | (31.01) Estudios Básicos | 570.5333 | 39874 | 33000 | 6874 | 0 | 82.76%
141 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40049483 (BIP) | FRIL REPOSICION DE VEREDAS EN CALLE GARCIA Y REYES NORTE, COMUNA CHIMBARONGO | CHIMBARONGO |  | En Arrastre | 21/12/2023 | 31/12/2026 | 1106 | (69090300-8) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 2623.875 | 183380 | 158760.652 | 24619.348 | 0 | 86.57%
142 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40055741 (BIP) | FRIL REPOSICION ACERAS CALLE GABRIELA MISTRAL, ACCESO SAR | SANTA CRUZ |  | En Arrastre | 22/12/2023 | 31/12/2026 | 1105 | (69090600-7) Municipalidad de Santa Cruz | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1996.151 | 139509 | 124048.717 | 15460.283 | 0 | 88.92%
143 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 40055824 (BIP) | FRIL CONSTRUCCION AREA VERDE PLAZA EL OLIVO, MOSTAZAL | MOSTAZAL |  | Nuevo | 12/11/2025 | 31/12/2026 | 414 | (69080500-6) Municipalidad de Mostazal | (33.03) A Otras Entidades Públicas | 1679.1054 | 117351 | 0 | 117351 | 0 | 0%
144 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | RTCME-1-1 | Programa Especial de Modernización de Micros, Buses, Taxibuses y Colectivos , ficha 1 | RANCAGUA |  | Nuevo | 01/04/2026 | 31/12/2026 | 274 | (61212000-5) SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE | (24.01) Al Sector Privado | 53791.7269 | 3759450 | 0 | 3759450 | 0 | 0%
| TOTAL | [10 empty] | 3122536.9746 | 218230986.629 | 116325907.391 | 74426980.051 | 3484892 | 54.9%
Notas
1. Reporte generado el día 30/04/2026 a las 11:34:38 hrs.
2. La información expresada en este reporte tienen 1 día de desfase. Los datos ingresados hoy en la plataforma se reflejarán en el informe de mañana.
3. Todos los montos están expresados en miles de pesos (M$), nominales al año de referencia, a excepción de la columna Costo Total (UTM)
4. El campo Costo Total (UTM) se calcula como el Costo Total (en pesos), dividido por el valor de la UTM al mes de cierre (Marzo de 2026), equivalente a 69.889 pesos.
5. La tabla lista la cartera de iniciativas del Gobierno Regional cuyo Costo Total es superior a 500 UTM. La información de cada iniciativa es la siguiente:
Individualización del Proyecto:
* Región: Nombre de la región del Gobierno Regional respectivo.
* Código: Código identificatorio de la iniciativa. Posee el texto (BIP) si la iniciativa está registrada en el Banco Integrado de Proyectos.
* Nombre de Iniciativa.
* Comuna: Comuna donde la iniciativa se ubica territorialmente.
Antecedentes de Aprobación:
* Nro. (Fecha) Acuerdo CORE: Número y fecha de la sesión del Consejo Regional (CORE) que dio por aprobada la iniciativa.
* Situación: Indica si la iniciativa es nueva en el año presente o presenta compromisos de arrastre de años anteriores.
Plazo de Ejecución:
* Fecha de Inicio: Fecha de inicio de la ejecución de la iniciativa.
* Fecha de Término: Fecha de término estimada de la ejecución de la iniciativa.
* Plazo (días): Plazo de ejecución de la iniciativa, en días. Se calcula como la cantidad de días entre la fecha de inicio y la fecha de término.
Identidad de Entrega de Recursos:
* Destinatarios: RUTs y Nombres de las instituciones destinatarias de los fondos de la iniciativa.
Montos:
* Ítem de Gasto: Código y nombre del ítem de gasto de la iniciativa
* Costo Total (UTM): Costo total de la iniciativa, en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (ver nota 4 sobre el cálculo de este dato)
* Costo Total (M$): Costo total de la iniciativa, en Miles de Pesos (M$)
* Gastado Años Anteriores (M$): Monto Gastado en Años anteriores al año actual, en Miles de Pesos (M$)
* Monto Año (M$): Monto estimado a gastar durante el año, en Miles de Pesos (M$)
* Pagado Acumulado Anual al mes de referencia (M$): Monto pagado acumulado anual desde enero al mes de referencia.
* Avance Financiero Total (%): Avance financiero total de la iniciativa. Se calcula como el monto pagado anual al mes de referencia, más el monto Gastado de Años Anteriores, dividido por el Costo Total.
DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL - SUBDERE
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INVERSIONES REGIONALES
UNIDAD DE APOYO AL GASTO PÚBLICO